## Sheet1
Overall Progress: 29%
Id | Level | Name | Progress | Start | Due | User | Completion Date | Estimated Hours | Actual Hours | Estimated Cost | Actual Cost | Priority | Risk | Baseline: Start Date | Baseline: Due Date | Duration (Cal. Days) | Working Days | Tags | 02/02/2021 | 03/02/2021 | 04/02/2021 | 05/02/2021 | 06/02/2021 | 07/02/2021 | 08/02/2021 | 09/02/2021 | 10/02/2021 | 11/02/2021 | 12/02/2021 | 13/02/2021 | 14/02/2021 | 15/02/2021 | 16/02/2021 | 17/02/2021 | 18/02/2021 | 19/02/2021 | 20/02/2021 | 21/02/2021 | 22/02/2021 | 23/02/2021 | 24/02/2021 | 25/02/2021 | 26/02/2021 | 27/02/2021 | 28/02/2021 | 01/03/2021 | 02/03/2021 | 03/03/2021 | 04/03/2021 | 05/03/2021 | 06/03/2021 | 07/03/2021 | 08/03/2021 | 09/03/2021 | 10/03/2021 | 11/03/2021 | 12/03/2021 | 13/03/2021 | 14/03/2021 | 15/03/2021 | 16/03/2021 | 17/03/2021 | 18/03/2021 | 19/03/2021 | 20/03/2021 | 21/03/2021 | 22/03/2021 | 23/03/2021 | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 26/03/2021 | 27/03/2021 | 28/03/2021 | 29/03/2021 | 30/03/2021 | 31/03/2021 | 01/04/2021 | 02/04/2021 | 03/04/2021 | 04/04/2021 | 05/04/2021 | 06/04/2021 | 07/04/2021 | 08/04/2021 | 09/04/2021 | 10/04/2021 | 11/04/2021 | 12/04/2021 | 13/04/2021 | 14/04/2021 | 15/04/2021 | 16/04/2021 | 17/04/2021 | 18/04/2021 | 19/04/2021 | 20/04/2021 | 21/04/2021 | 22/04/2021 | 23/04/2021 | 24/04/2021 | 25/04/2021 | 26/04/2021 | 27/04/2021 | 28/04/2021
1 | 1 | Planning | 100% | 02/02/2021 | 16/02/2021 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 11 | -
1.1 | 2 | Team SWOT Analysis | 100% | 02/02/2021 | 02/02/2021 | Anusha Dixit | 29/03/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.2 | 2 | Ideation | 100% | 16/02/2021 | 16/02/2021 | Anusha Dixit | 29/03/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
2 | 1 | Analysis | 100% | 02/03/2021 | 20/03/2021 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 14 | -
2.1 | 2 | Target Market Research | 100% | 02/03/2021 | 02/03/2021 | Jaskaran Gujral | 29/03/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
2.2 | 2 | User Survey | 100% | 09/03/2021 | 09/03/2021 | Jaskaran Gujral | 29/03/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
2.3 | 2 | Financial Planning | 100% | 20/03/2021 | 20/03/2021 | Jaskaran Gujral | 29/03/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
3 | 1 | Design | 0% | 01/04/2021 | 13/04/2021 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 9 | -
3.1 | 2 | Login and sign up | 0% | 01/04/2021 | 01/04/2021 | Namrata Raina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
3.2 | 2 | Profile | 0% | 04/04/2021 | 04/04/2021 | Namrata Raina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
3.3 | 2 | Menu | 0% | 05/04/2021 | 05/04/2021 | Anusha Dixit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
3.4 | 2 | Chatbox | 0% | 05/04/2021 | 05/04/2021 | Anusha Dixit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
3.5 | 2 | Settings | 0% | 06/04/2021 | 06/04/2021 | Anusha Dixit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
3.6 | 2 | Algorithm | 0% | 13/04/2021 | 13/04/2021 | Jaskaran Gujral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
4 | 1 | Development | 0% | 17/04/2021 | 27/04/2021 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 7 | -
4.1 | 2 | UX flow | 0% | 17/04/2021 | 17/04/2021 | Namrata Raina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
4.2 | 2 | Backend development | 0% | 17/04/2021 | 17/04/2021 | Nikhil Khandelwal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
4.3 | 2 | UI implementation | 0% | 24/04/2021 | 24/04/2021 | Namrata Raina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
4.4 | 2 | Integration of frontend and backend | 0% | 27/04/2021 | 27/04/2021 | Anusha Dixit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
5 | 1 | Testing | 0% | 20/04/2021 | 28/04/2021 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 7 | -
5.1 | 2 | Write all possible test cases | 0% | 20/04/2021 | 20/04/2021 | Nikhil Khandelwal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
5.2 | 2 | Schedule tests with the development team | 0% | 28/04/2021 | 28/04/2021 | Nikhil Khandelwal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -